## Blad1
PROJECTVERANTWOORDELIJKHEDENSCHEMA | [12 empty] | X voert werk uit | Afdelingen/functies
Project: Produktie-applicatie Haalbaarheid | [12 empty] | B neemt beslissing alleen of uiteindelijk | Rik Jan | Thijs | Yousef | Sergen | Vincent
Datum uitgifte: 15 september 2005 | [12 empty] | b neemt beslissing in overleg of gedeeltelijk
Duur periode: 14 dagen | [12 empty] | V geeft leiding aan voortgang
R moet worden geraadpleegd
i moet worden geinformeerd
Arb. Vol | Periode: | [11 empty] | R moet worden geraadpleegd
| W1.1 | W1.2 | W1.3 | W2.1 | W2.2 | W2.3 | W3.1 | W3.2 | W3.3 | W4.1 | W4.2 | W4.3 | Resultaat/mijlpaal
[13 empty] | Activiteitendiagrammen | x | x | x | x | xv | bar: Periode: W1.2 to Periode: W1.3
[13 empty] | Use-cases | x | x | x | x | xv | bar: Periode: W1.2 to Periode: W1.3
[13 empty] | Logisch Datbase model | xv |  | x | bar: Periode: W2.1 to Periode: W2.2
[13 empty] | Gevulde MySQL Database | xv |  | x | bar: Periode: W3.1 to Periode: W3.2
[13 empty] | Webapplicatie |  | x |  | xv | x | bar: Periode: W2.1 to Periode: W3.3
[13 empty] | Afronden en samenvoegen | x | x | xv | x | x | bar: Periode: W4.1 to Periode: W4.3
[13 empty] | Schermen ontwerpen |  | x |  | xv | x | bar: Periode: W2.1 to Periode: W2.3